ПРОЕКТ № 3

**"Одаренный ребенок = одаренный учитель"**

**Территория: Верхнебуреинский муниципальный район**

**Куратор:** Гермаш Т. С., руководитель управления образования администрации Верхнебуреинского района

**Руководитель проекта:** Бобырь Е. С., и.о. директора Районного информационно-методического центра п.Чегдомын

**Оператор проекта:** Муниципальное бюджетное учреждение Районный информационно-методический центр городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

**Соисполнители:** образовательные организации района

**Цель проекта:** создание современной образовательной среды для выявления и сопровождения одаренных детей.

**Результат:**

* создание системы выявления одаренных детей, начиная с дошкольного возраста;
* разработка программы сопровождения каждого ребенка, внесенного в муниципальный банк данных;
* увеличение численности обучающихся, принимающих участие в краевых конкурсах и олимпиадах;
* создание муниципальной команды сопровождения одаренных детей.

**Показатели:**

* увеличение доли обучающихся, принимающих участие в краевых конкурсах и олимпиадах до 5% от числа обучающихся возрастной группы;
* не менее 5% увеличения доли победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников;
* создание муниципальной команды сопровождения одаренных обучающихся.

**План-график реализации проекта на территории Верхнебуреинского муниципального района в 2018 году:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Краевой уровень | Муниципальный уровень |
| **Контрольная точка** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Мероприятие** | **Ответственный** |
| 30.12.2017 | Организована очно-заочная олимпиадная школа на базе КЦО по подготовке одаренных и высокомотивированных детей к участию к ВсОШ и иных всероссийских олимпиад I – III уровней  | КЦОмуниципальные кураторы | Организована очно-заочная олимпиадная школа на базе РИМЦ п.Чегдомын по подготовке одаренных и высокомотивированных детей к участию к ВсОШ и иных всероссийских олимпиад I – III уровней | Районный информационно-методический центр, образовательные учреждения района |
| В течение года |  |  | Организация и проведение олимпиадной школы для обучающихся 10-11 классов с привлечением преподавателей высших учебных заведений Хабаровского края | Бобырь Е.С., и.о. директора РИМЦ |
| 10.01 – 23.02.2018 | Проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В.КЦОВолостникова А.Е. | участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников  | Бобырь Е. С.руководители МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 20, МБОУ «Многопрофильный лицей» |
| 23.01.2018 | Открыта электронная платформа для размещения электронных портфолио и индивидуальных образовательных маршрутов учащихся вошедших в состав "Золотого фонда"  | КЦОмуниципальные кураторы | ---- |  |
| январь – май | Проведена III Краевая командная олимпиады школьников  | КЦОмуниципальные кураторы | Участие обучающихся района в III Краевой командной олимпиаде школьников | Бобырь Е. С.руководители образовательных организаций района |
| январь – февраль | Проведена Индивидуальная олимпиада (в рамках II Краевой заочной олимпиады школьников) для победителей в очном туре среди 5 – 8 классов  | КЦОмуниципальные кураторы | Участие обучающихся района в индивидуальной олимпиаде (в рамках II Краевой заочной олимпиады школьников) для победителей в очном туре среди 5 – 8 классов | Бобырь Е. С.руководители образовательных организаций района |
| январь – февраль | Проведены учебно-тренировочные сборы (8 – 11 классы) | Хлебникова В.Г.КЦОмуниципальные кураторы | Участие обучающихся района в учебно-тренировочных сборах (8 – 11 классы) | Бобырь Е. С. |
| 01.03 – 30.04.2018 | Организовано направление на заключительный этап ВсОШ | Хлебникова В.Г.КЦОКочетова Е.В. | --- |  |
| март – апрель | Проведены смены-погружения по приоритетным предметам подготовки к ВсОШ(5 – 8 классы) | Хлебникова В.Г.КЦОмуниципальные кураторы | Участие обучающихся района всменах-погружения по приоритетным предметам подготовки к ВсОШ (5 – 8 классы) | Бобырь Е. С. |
| март | Создана Ассоциация Победителей Олимпиад края  | Хлебникова В.Г.КЦОмуниципальные кураторы | --- |  |
| 16.04 –20.04.2018 | Проведено Сетевое методическое событие "Опыт сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности в крае" | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В. | Участие педагогов района вСетевом методическом событии "Опыт сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности в крае" | Бобырь Е. С.руководители образовательных организаций района |
| 13.04.2018 |  |  |

|  |
| --- |
| Районная конференция научного школьного общества учащихся  |

 | Бобырь Е. С. |
| 13.04 –10.09.2018 | Разработан сайт индивидуальных траекторий педагогов. Апробирована интернет-площадка индивидуальных траекторий педагогов "Личностная и личная эффективность" | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В. | ---- |  |
| 04.05 –06.05.2018 | Проведен форум организаторов всероссийской олимпиады школьников, муниципальных команд | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В.Волостникова А.Е. | Участие в форуме организаторов всероссийской олимпиады школьников, муниципальных команд | Бобырь Е. С.руководители образовательных организаций района |
| июнь – июль | Проведены смены-погружения по приоритетным предметам подготовки к ВсОШ (8 – 10 классы) | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В.муниципальные кураторы | Участие обучающихся района в сменах-погружения по приоритетным предметам подготовки к ВсОШ (8 – 10 классы) | Бобырь Е. С.руководители образовательных организаций района |
| июнь 2018 |  |  | Районный конкурс на присуждение премии главы района одаренным детям в области образования «Лучший выпускник 2018» | Грищенко Е.В., зам. руководителя управления образования |
| 10.09.2018 | Утвержден перечень олимпиад I – III уровней для направления на заключительный этап | Хлебникова В.Г.КЦОмуниципальные кураторы | --- |  |
| октябрь - декабрь |  |  | Публикация в периодических изданиях «Создание эффективной системы раннего включения детей дошкольного возраста в научную деятельность через предметы естественно-научного и технического направления. Из опыта работы дошкольного учреждения».  | Руководитель МБДОУ № 7, МБДОУ ЦРР, МБДОУ № 15 |
| 01.11-07.11.2018 | Проведена профильная смена-погружения: детско-взрослые курсы | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В.КЦОВолостникова А.Е. | Участие обучающихся района в профильной смене-погружения: детско-взрослые курсы | Бобырь Е. С.руководители образовательных организаций района |
| по отдельному графику | Проведены краевые конкурсы, турниры, олимпиады, направленные на выявление и поддержания мотивации одаренных детей края | Хлебникова В.Г.КЦОмуниципальные кураторы | Участие обучающихся района в краевых конкурсах, турнирах, олимпиадах, направленных на выявление и поддержания мотивации одаренных детей района | Бобырь Е. С.руководители образовательных организаций района |
| в течение года |  |  | Участие обучающихся района в муниципальных конкурсах, турнирах, олимпиадах, направленных на выявление и поддержания мотивации одаренных детей  | Бобырь Е. С.руководители образовательных организаций района |
| ноябрь - декабрь |  |  | Проведение муниципального этапа ВСоШ | Бобырь Е. С. |
| ноябрь - декабрь |  |  |

|  |
| --- |
| Районный конкурс на присуждение премии главы района одаренным детям в области образования, спорта, искусства  |

 | Грищенко Е. В., Бобырь Е. С. |
| 25.12.2018 |  |  |

|  |
| --- |
| Встреча актива старшеклассников с главой района. Вручение ежегодных премий Главы Верхнебуреинского муниципального района одарённым детям за успехи в области образовательной деятельности, творчества и спорта  |

 | Грищенко Е. В., Бобырь Е. С. |
| в течение года |  |  | Обновление информации на сайте «Одаренные дети Верхнебуреинского района» | Бобырь Е. С. |
| **Подпроект "Смарт – 27"** |
| 23.01 – 31.01.2018 | Муниципальный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в крае в 2017/2018 учебном году | Хлебникова В.Г.КЦО | Муниципальный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в крае в 2017/2018 учебном году | Бобырь Е. С. |
| 10.03 – 16.03.2018 | Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в крае в 2017/2018 учебном году | Хлебникова В.Г.КЦО | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в крае в 2017/2018 учебном году | Бобырь Е. С. |
| 12.03 – 18.03.2018 | Школьная неделя нанотехнологий и предпринимательств "ТОСЭРы – ресурс развития края и реализации проектов молодых профессионалов" | Хлебникова В.Г.КЦО | Школьная неделя нанотехнологий и предпринимательств "ТОСЭРы – ресурс развития края и реализации проектов молодых профессионалов" | Бобырь Е. С. |
| апрель | Второй краевой дистанционный конкурс методических разработок учителей, направленных на поддержку исследовательской, проектной деятельности обучающихся с использованием учебно-научного комплекса "Наноэдьюкатор II" | Хлебникова В.Г.КЦО | Участие педагогов физики во втором краевом дистанционном конкурсе методических разработок учителей, направленных на поддержку исследовательской, проектной деятельности обучающихся с использованием учебно-научного комплекса "Наноэдьюкатор II" | Бобырь Е. С., руководитель МБОУ «Многопрофильный лицей» |
| октябрь | III Краевая осенняя школа "Наноград – 27 – 2018" | Хлебникова В.Г.КЦО | Участие обучающихся района в III краевой осенней школе "Наноград –27 – 2018" | Бобырь Е. С.руководители образовательных организаций района |
| 11.11 – 19.11.2018 | Неделя науки: "Устойчивое развитие экономики края" | Хлебникова В.Г.КЦО | Участие в неделе науки: "Устойчивое развитие экономики края" | Бобырь Е. С.руководители образовательных организаций района |